Theories and History

of European Economic Governance

Prof. Fabio Masini

Seminario

EU Project Management

Il ciclo di vita di un progetto e il project management

Materiali di riflessione

Il Project Management

Un progetto è un’attività professionale ben definita ed allo stesso tempo complessa, con un inizio, una fine e un obiettivo chiaramente individuato. Ciò che distingue i progetti da altre attività è che queste ultime, a differenza dei primi, hanno un carattere di continuità che si protrae nel tempo. Il carattere di unicità rende invece diverso il progetto rispetto a qualsiasi altra attività che prevede una reiterazione nel tempo.

Per tracciare il quadro di che cos’è un progetto occorrerà partire proprio da queste due caratteristiche fondamentali: a) unicità; b) temporaneità. Unicità perché anche qualora utilizzassimo schemi già adottati in precedenza o tecniche assimilabili, le condizioni di partenza, il contesto di sviluppo del progetto, le disponibilità in termini economici e di personale, non sarebbero mai tali da produrre uno stesso identico risultato finale. Temporaneità, invece, sottolinea l’aspetto di gestione del progetto in un lasso di tempo limitato, con un inizio e una fine ben definiti.

Altre caratteristiche tali da rendere un progetto un’attività irripetibile  e  a sé stante rispetto a quelle a cui siamo abituati nella comune concezione lavorativa, sono  la sua complessità e la necessità di un’elaborazione progressiva.  Per spiegare questi altri due aspetti ci occorrerà rifarci anzitutto alla costruzione multidisciplinare della maggior parte dei progetti oggi ideati e implementati. Questo aspetto non solo si coniuga con la prospettiva europea, visto che permette a professionalità di diversa estrazione geografica di collaborare, ma anche perché questa impostazione favorisce una circolazione di idee e competenze che è alla base di una migliore qualità ed efficacia dei progetti stessi.

L’elaborazione complessiva prevede, invece, un attento sistema di pianificazione e controllo, ed è in questo contesto che si rivela decisivo il ruolo del Responsabile di progetto, capace di coordinare l’intera evoluzione delle attività previste, di allocare in modo opportuno le risorse a disposizione e soprattutto di rispondere in modo proattivo al presentarsi di rischi e ostacoli al progetto stesso.

Il project management, nato negli anni Sessanta negli Stati Uniti al fine di gestire al meglio tutte le fasi (dall’ideazione all’implementazione) del programma spaziale americano, ha oggi il compito di raccogliere e sfruttare al meglio le risorse necessarie alla realizzazione di un progetto.

Per risorse, evidentemente, non si intendono solo quelle economiche ma anche gli strumenti, le attrezzature, gli individui che successivamente prenderanno parte attivamente al progetto.

La gestione del progetto prevede, dunque, che siano messe in pratica una serie di tecniche e azioni precise atte al raggiungimento dell’obiettivo prefissatosi.

L’obiettivo potrà dirsi raggiunto quando sia stato portato a termine:

- Entro i tempi previsti

- Entro i costi preventivati

- Con il livello di prestazione e/o di tecnologia desiderati

- Utilizzando le risorse assegnate in maniera efficace ed efficiente

- Con l’accettazione e la piena soddisfazione dei ‘clienti’

Il ciclo di vita di un progetto

Passiamo ora ad enucleare lo specifico concetto di ciclo di vita del progetto, ovvero quell’approccio metodologico universalmente riconosciuto, che consente di dividere in fasi progressive l’evoluzione del progetto. Con il “termine fase si intende un gruppo di attività correlate ed organizzate in una sequenza logica e temporale. Le fasi sono quindi aggregazioni di attività, elementi compositi che definiscono in maniera più comprensibile il piano del progetto, utili alla programmazione di dettaglio che verrà eseguita in fase esecutiva del progetto dopo la sua approvazione.”

L’approccio comunemente usato, in sede di programmazione aziendale ma anche per i progetti europei, è quello del Logical Framework Approach. Dal 1992 la Commissione europea ha adottato il Project Cycle Management (PCM) come riferimento principale per la gestione dei progetti basato proprio sul Logical Framework Approach messo a punto negli anni Sessanta dalla US Agency of International Development per migliorare i criteri di valutazione e implementazione dei progetti di collaborazione con i Paesi in via di sviluppo.

Se volessimo schematizzare il più possibile l’intero processo di un progetto, così come concepito nel Logical Framework Approach, dovremmo parlare di due macro-fasi: a) quella di analisi, a sua volta suddivisa in analisi degli stakeholders, dei problemi, degli obiettivi e della strategia e; b) quella di programmazione, che andrà a definire progetto, attività e risorse.

Fig. - Il ciclo di vita del progetto

La prima fase ovvero quella di Avvio/Definizione del progetto, si caratterizza principalmente per l’autorizzazione formale del progetto. Come vedremo in seguito, ciascun progetto/committente può richiedere una precisa successione di fasi; nel caso della progettazione europea si seguirà un percorso lievemente differenziato proprio perché l’autorizzazione al progetto e, dunque, l’emissione del finanziamento da parte della Commissione Europea, avviene successivamente alla presentazione dettagliata del progetto stesso. In questa fase cruciale sarà lo studio di fattibilità del progetto, soprattutto per quanto concerne costi e tempi. Questa fase è particolarmente delicata perché occorre vagliare in modo preciso le condizioni che il committente esterno/interno all’azienda o il bando in questione richiedono. In base ai requisiti specificati e all’analisi di fattibilità del progettista, sarà possibile definire conseguentemente gli obiettivi che il progetto dovrà raggiungere. La delicatezza di questa fase è massima perché un’analisi poco precisa delle condizioni di partenza e dei vincoli al progetto può condizionare il successo del progetto in tutte le sue fasi. Il documento, il quale costituisce l’outcome principale di questa prima fase, dovrà necessariamente contenere alcune informazioni essenziali all’esistenza del progetto stesso, quali: data di inizio, data di fine, budget, responsabilità di ciascun soggetto coinvolto, risultato atteso e misurazione della qualità del lavoro condotto.

L’ideazione del progetto avrà come scopo sia garantire il successo alla nostra idea sia di assicurare la sua fattibilità e convenienza. Il progettista dovrà inoltre comprendere le esigenze del committente e vagliare se possiede le caratteristiche, le competenze e le risorse necessarie per trasformare quelle richieste in realtà. Solo allora si potrà decidere di procedere. La fase di ideazione, infatti, potrà nascere in base a progetti interni, come risposta a bisogni percepiti a livello aziendale, oppure in base a progetti esterni, richiesti da clienti attuali o potenziali.

Ogni progetto parte dunque come un’idea, un concept, come risposta a delle esigenze, a dei problemi o anche solo a delle opportunità che si sono intraviste attraverso la realizzazione di quel dato progetto. Le idee sono, come poi vedremo in seguito, anche il frutto di un confronto della nostra idea con il contesto territoriale/ settoriale di riferimento.

Il fulcro di questa prima elaborazione del progetto sarà l’individuazione (a caratteri generali, ma non troppo) di quelli che comunemente chiamiamo con il nome di “Mete e obiettivi” del progetto. È implicito che il numero di mete e obiettivi sia inevitabilmente legato alla complessità maggiore e minore che il cliente richiede o che il bando prevede; in linea generale, però, l’esperienza pratica insegna che sia più vantaggioso, specie in ambito di programmazione europea, individuare il macro-obiettivo previsto dalla call (ndr. useremo il termine call per riferirci, come comunemente avviene in gergo di progettazione europea, ai bandi pubblicati dalla Commissione Europea) e svilupparlo poi attraverso altri micro-obiettivi disseminati all’interno del progetto. Una tecnica molto efficace per vagliare la chiarezza e l’efficacia degli obiettivi che ci siamo preposti è il TEST SMART, ovvero assicurarci che i sopraccitati obiettivi siano:

- S - Simple (semplici)

- M - Measurable (misurabili)

- A – Achievable (raggiungibili)

- R – Realistic (realistici)

- T – Time scale (accettabili come tempi)

L’analisi SWOT

Un’altra tipologia di analisi, egualmente utile in questa fase poiché risponde alle medesime esigenze di razionalizzazione dei processi decisionali, è l’analisi SWOT.

L’analisi SWOT, acronimo di Strenght-Weakness-Opportunity-Threat, ossia (punti di) forza, debolezza, opportunità e minacce, è uno strumento largamente applicato nelle strategie aziendali poiché, nonostante la sua apparente semplicità, consente di inquadrare in modo chiaro e sintetico gli aspetti principali con i quali un qualsiasi progetto, o più in generale un qualsiasi cambiamento, dovrà fare i conti. La semplicità, che in realtà può rappresentare uno degli svantaggi di questa analisi, è però compensata dalla possibilità di raggiungere un consenso sulle strategie da adottare, se all’analisi SWOT vi partecipano più soggetti che successivamente andranno ad agire nel progetto. Inoltre, la verifica di corrispondenza tra strategia e fabbisogni migliora l’efficacia finale del progetto.

Nella matrice organizzata in quattro sezioni, i punti di forza e debolezza sono considerati fattori sui quali la nostra progettazione potrà intervenire in modo da ottimizzare i risultati; opportunità e minacce, invece, poiché derivano da fattori esterni, saranno ritenuti non-modificabili sebbene, come fra poco analizzeremo, il loro impatto potrà essere attutito grazie ad un attento lavoro di pianificazione del rischio.

L’analisi SWOT, quale analisi ragionata del contesto settoriale o territoriale in cui si realizza un programma di intervento, tenderà in prima battuta ad evidenziare il contesto all’interno del quale il progetto dovrà svilupparsi; ma allo stesso tempo permetterà di vagliare anche scenari alternativi di sviluppo in modo da definire strategie coerenti con il contesto che le accoglierà. Come l’intera impostazione della progettazione che non può dirsi risolta in un’unica soluzione ma va sottoposta a periodici controlli e rivisitazioni, è possibile applicare l’analisi SWOT sia ex ante che in itinere che ex post. All’inizio, infatti, risulterà utile per migliorare il rapporto del progetto col suo contesto di riferimento. Una volta definita l’attuazione del progetto, consentirà di valutare se sono intervenuti dei mutamenti nel contesto e in tal caso di prospettare la coerenza dei cambiamenti da apportare con il nuovo contesto. In ultima analisi, a lavoro compiuto, permetterà di contestualizzare i risultati finali.

Inquadrati gli obiettivi che vogliamo raggiungere attraverso il nostro progetto, la prima cosa  che  il project manager e il team di progetto dovranno realizzare in via prioritaria, è la scomposizione del lavoro da eseguire. Spesso infatti le azioni e i soggetti da coinvolgere che sarebbe impossibile farlo senza prima avere deciso come gestire il tutto. Per fare ciò la metodologia PRINCE2 individua la cosiddetta Work Breakdown Structure, comunemente chiamata WBS. Si tratta di scomporre il progetto/ la nostra in idea in tante piccole sottoazioni di dimensioni ridotte, tali da renderle facilmente controllabili e gestibili. La WBS ha il compito di mettere in relazione il prodotto finale con gli elementi che lo compongono; dunque, in base ad una rappresentazione gerarchica ciascun livello soprastante racchiuderà al suo interno tutti i livelli immediatamente sotto di esso. Suddividere in queste modo le diverse attività ci permetterà di individuare le relazioni e le gerarchie tra di esse. Inoltre, la WBS consentire al Project Manager di stabilire con  maggiore agevolezza i ruoli di responsabilità per ciascuna sottoattività e di conseguenza la Project Organization Breakdown Structure (POBS), ossia la struttura organizzativa umana che deve realizzare la WBS. Esistono varie tipologie di tabelle WBS, alcune organizzate in base alla struttura del prodotto, altre in base al ciclo di vita del progetto, altre in base ai deliverables/milestones, altre più semplicemente sono tabelle miste. Il livello più basso della WBS rappresenterà il livello più basso di informazione richiesta per il controllo nel progetto e sarà chiamato work package. Secondo la descrizione che PRINCE2 ci fornisce circa natura del work package possiamo definirlo come “il set di informazioni rilevanti per la creazione di uno o più prodotti”. In base alla dimensione del progetto, i work package saranno più o meno grandi e più o meno dettagliati. Se immaginiamo la WBS, come avviene di frequente, con l’immagine dell’albero, possiamo affermare che il work package ne costituisce la foglia. Ogni work package è quindi un prodotto finito a sé stante e dunque conterrà al suo interno tutte le informazioni fondamentali, come ad esempio descrizione, responsabile, committente, costo, input, output, tempistiche e azioni necessarie alla sua realizzazione.

Grazie a questa tipologia di analisi e a quelle precedentemente considerate saremo in grado di migliorare anche la comunicazione dei nostri obiettivi e delle nostre attività di progetto con gli stakeholders coinvolti. Gli stakeholders, infatti, rivestono un ruolo cruciale nella progettazione. Col termine stakeholders in genere ci si riferisce tutti i portatori (holders) di interessi (stake). Nella progettazione per stakeholder s’intenderà “ogni individuo, gruppo di persone, istituzione o impresa che può avere un significativo interesse nel successo o nel fallimento di un progetto”. Come sarà facilmente immaginabile ciascuno di questi soggetti identificati, per sua natura sarà portatore di interessi diversi e dunque di un differente approccio rispetto al nostro progetto. La capacità di individuare, analizzare ed esplicitare queste differenze sarà di basilare importanza per la realizzazione del progetto. A cosa servirà, dunque, l’ANALISI DEGLI STAKEHOLDERS? Sicuramente essa avrà come fine ultimo quello di essere di supporto ai progettisti per massimizzare i benefici sociali, economici ed istituzionali del progetto nei confronti del gruppo target e dei beneficiari finali, minimizzando al contempo i potenziali effetti negativi del progetto stesso, inclusi i possibili conflitti tra i diversi stakeholders.

È necessario a questo punto, però, operare una distinzione tra stakeholders e beneficiaries; quest’ultimi definiti come “coloro i quali beneficiano in qualsivoglia modo dell’implementazione del progetto”, sono a loro volta suddivisi in (ndr. verrà lasciata la nomenclatura in inglese perché comunemente adottata anche in sede di progettazione italiana):

- Target group: il gruppo che sarà positivamente influenzato dal progetto a livello di Obiettivo di Progetto; si potrà includere i team delle organizzazioni partner;

- Final beneficiaries: coloro i quali a livello sociale o di settore nel lungo periodo beneficeranno dell’implementazione del progetto

In ultima analisi, troveremo infine i cosiddetti Project partners i quali, dovendo implementare il progetto, possono essere, secondo le Linee Guida della stessa Commissione Europea, anche loro considerati stakeholders, sia anche target group. Gli strumenti che la progettazione ci fornisce per operare un’accurata analisi degli stakeholders sono: l’analisi SWOT come abbiamo appena visto, la matrice degli stakeholders, il diagramma di Venn e il diagramma a ragnatela. Il modo attraverso il quale saranno raccolti i dati influenzerà fortemente i risultati, è importante per questo accertarsi che gli schemi che andremo ad utilizzare siano quanto più possibile esaustivi e completi.

Non ci soffermeremo ulteriormente sull’analisi SWOT e passeremo così direttamente alla matrice degli stakeholders; si tratta di una tabella preliminare abbastanza generica ma all’interno della quale andranno collocati per ciascuno di essi i dati inerenti le quattro seguenti categorie: stakeholders e caratteristiche basilari, interessi e come essi siano tacciati dai problemi, capacità e motivazione al cambiamento, le possibili azioni per soddisfare gli interessi degli stakeholders. È indubbio che, qualora lo si ritenga necessario, potranno essere aggiunte ulteriori colonne e categorie. Questa prima analisi ci condurrà così più facilmente al diagramma di Venn solitamente compilato dagli stessi stakeholders proprio perché all’interno del diagramma essi dovranno andare ad indicare le relazioni che intercorrono tra loro. Il diagramma si configurerà in modo tale che la grandezza del cerchio usata possa sottolineare il potere/influenza di ciascun gruppo, mentre lo spazio di separazione tra essi rivelerà la forza o la debolezza dell’interazione tra i gruppi.

Fig. – Es. di Diagramma di Venn (EC PCM Guidelines, 2004: 65)

Il diagramma di Venn qui riportato servirà, dunque, per aiutare i destinatari dei progetti a esplicitare la loro percezione in merito a questi rapporti che intercorrono tra loro. È probabile quindi che l’analisi alla fine possa anche mostrare potenziali conflitti tra gli stakeholders.

Gli stakeholders coinvolti saranno classificati principalmente in base a due fattori:

- Interesse: indica il livello di influenza che il progetto ha sull’ambito di business dello stakeholder in termini di obiettivi, attività, risultati;

- Potere: indica il livello di influenza dello stakeholder sull’impostazione, sull’esecuzione e sui risultati del progetto.

In base a questi due fattori potremo individuare quattro tipologie di stakeholders:

- Stakeholders marginali (basso interesse/basso potere): sono attori di “contorno” del progetto , ovvero che non vi partecipano in modo rilevante o che comunque non riuscirebbero ad incidervi. A loro saranno attribuiti ruoli operativi su funzioni non strategiche;

- Stakeholder istituzionali (basso interesse/alto potere): sono attori poco inclini al coinvolgimento strategico ed operativo ma la cui presenza garantisce un supporto istituzionale utile ad una maggiore e migliore visibilità del progetto e l’accreditamento sia territoriale che settoriale;

- Stakeholder operativo (alto interesse/basso potere): partecipano al progetto in modo attivo e operativo con ruoli importanti in quanto sono depositari di saperi e know how di valore (beneficiari finali, esperti, consulenti);

- Stakeholders chiave (alto interesse/alto potere): partecipano al progetto con ruoli politici, strategici e operativi. Possono incidere in modo determinante sul successo del progetto (equipe di progetto).

Fig. – Identificazione e classificazione degli stakeholders.

Le conoscenze rese possibili dall’analisi degli stakeholders consentiranno ai progettisti di orientare le risorse del progetto in modo prioritario verso le reali priorità del target group; in secondo luogo, il processo così attivato “dal basso” (bottom up) garantirà un maggiore coinvolgimento degli stakeholders durante la fase di progettazione ed implementazione; infine, i conflitti che l’analisi potrebbe aver evidenziato potranno essere più facilmente risolti o quantomeno gestiti dai projet managers. In base, dunque, all’attitudine di ciascun stakeholder all’attività progettuale saremo in grado di classificarli in: partner, beneficiari, facilitatori, avversi.

Questa prima fase, infatti, può sembrare particolarmente dettagliata per un primo approccio al progetto che intendiamo sviluppare, ma in realtà non è così. Progettare, infatti, non presuppone un percorso lineare, e l’immagine circolare (volutamente utilizzata per introdurre il ciclo di vita del progetto) serve ad incidere a chiare lettere questo assunto. È assolutamente normale, potremmo dire, che un progetto cambi in corso d’opera e che il ciclo “Avvio- Programmazione- Attuazione” possa essere ripetuto anche più volte per lo stesso progetto. In fondo una parte fondamentale di questo lavoro, come approfondiremo in seguito, è la gestione dei rischi e la capacità del Responsabile di Progetto di gestire gli imprevisti connaturati a questo genere di attività.

I rischi che devono essere presi in considerazione in questo stadio preliminare, devono essere suddivisi in base alla loro probabilità di verificarsi e al loro possibile impatto sul progetto, secondo un registro dei rischi così strutturato:

| Sigla di identificazione | Impatto | Probabilità |
| --- | --- | --- |
| Tax1 | Basso | Basso |
| Tax2 | Alto | Basso |
| Tax3 | Medio | Media |

In base a questa schematizzazione dei rischi, si attribuirà un impatto sul progetto alto quando i rischi menzionati influenzeranno in modo grave la programmazione di tempi e costi, medio se l’impatto si verificherà solo su una parte del progetto, infine basso se il rischio può essere considerato marginale.

Dunque, appurati gli obiettivi e preventivati i possibili rischi, questa prima fase non potrà che prevedere analisi e strutturazione delle attività necessarie alla realizzazione del progetto. È evidente che in questo stadio le attività da svolgere andranno considerate in modo attento e accurato, ma non sarà richiesto ancora al progettista di collocare la successione temporale delle stesse attività. In breve, occorrerà immaginare quali attività risultino essere necessarie all’esistenza del progetto, ma non stabilire quando dovranno essere svolte. Determinate le attività, il passo immediatamente successivo sarà lo studio dei soggetti i quali potranno portare a termine le attività preventivate. Sarà, dunque, responsabilità del Project Manager individuare coloro i quali all’interno del team per le loro caratteristiche e capacità meglio di altri potranno portare a termine le singole attività. In base alla conoscenza dei suoi collaboratori il Project Manager potrà determinare i costi di ciascuna risorsa per il raggiungimento dell’obiettivo di ogni singolo attività. Anche qui però l’accuratezza nel determinare i costi per il momento non deve essere massima, ma è possibile ragionare in termini di costi approssimativi.

L’elaborazione del file contenente tutte queste informazioni preliminari segnerà la fine della fase di avvio e l’inizio del successivo stadio di Programmazione, nel quale le informazioni precedentemente collezionate saranno approfondite in modo più specifico e dettagliato. Ad esempio, il piano delle risorse non specificherà solo gli individui preposti ad ogni singola attività ma anche la loro collocazione in termini di ore lavorative necessarie all’adempimento dell’incarico. Successivamente sarà necessario stabilire per ciascuno ruoli e responsabilità (task scheduling) e di conseguenza l’ordine secondo il quale andranno svolte le diverse attività (dependencies). Infatti, per dependency intendiamo il rapporto consequenziale che si crea tra un’attività e quella successiva, in base al quale l’una comincia quando l’altra è portata a termine. In questa fase il ruolo del Responsabile di Progetto sarà centralissimo anche perché, come vedremo in seguito, le capacità del bravo Project Manager non sono solo legate a buone conoscenze tecniche e metodologiche  ma anche e soprattutto a delle soft skills che investono conoscenze manageriali di base e comportamentali (leadership, negoziazione, team building/working, problem solving). L’analisi dei problemi avviata in fase di avvio, a questo livello della progettazione trova il suo sviluppo naturale, proprio perché sarà fondamentale discutere il progetto con più collaboratori in modo da valutare tutte i possibili imprevisti. Sarà proprio in questa fase che a differenza di quella precedente o delle possibili riunioni intermedie che possono essere svolte, è possibili scendere maggiormente nell’analisi dei rischi.

3. Fattori di rischio: Risk and Change Management

I progetti per la loro natura innovativa devono fare i conti con la “resistenza al cambiamento” endogena a tutti i fenomeni sociali e lavorativi.

Per cambiamento s’intende il passaggio da uno stato (as is) a uno stato desiderato o futuro (to be). Il change management, dunque, non mirerà solo alla risoluzione dei conflitti che possono insorgere dal cambiamento, ma anche allo sviluppo delle opportunità che possono derivare da questo contesto portato ad evolversi. La difficoltà al cambiamento, oltre ad essere connaturata ai processi umani, è parte del lavoro di progettazione. La presenza di resistenze al cambiamento rappresenta una delle variabili con cui il Project Manager dovrà fare i conti per portare a termine con successo il suo progetto. Infatti, le  resistenze alcune volte sono assolutamente normali, altre volte sono spie di problematiche diverse e di varie dimensioni con le quali non ci si può non confrontare. Dunque, in prima analisi sarà fondamentale capire la natura delle resistenze personali attraverso una comunicazione chiara ed efficace con i soggetti coinvolti. Tutte le suggestioni così raccolte andranno ad identificare la “diagnosi dei gap” che permetterà di incidere attraverso correzioni alla revisione del progetto. Esistono dei presupposti basilari per qualsiasi analisi del cambiamento che si rispetti. Innanzitutto, è bene che il Responsabile di progetto vagli se esiste o meno, e in che dimensioni, una necessità vera e propria di cambiamento; è chiaro che ciascun soggetto coinvolto in tali processi avrà una diversa attitudine al cambiamento e bisognerà spiegare ancora una volta se e in che modo potrà incidere con le sue competenze sul cambiamento.

Insistere sulla natura di questi fattori, se vogliamo definirli “psicologici”, è essenziale per i progetti. Lo vedremo anche in seguito quando si parlerà dei team di lavoro e della leadership, questi aspetti rappresentano delle variabili assolutamente centrali nel determinare la riuscita o la disfatta dei progetti.

L’apporto innovativo che può essere connaturato al progetto, però, non va confuso con le difficoltà, i rischi e i cambiamenti nei quali un progetto in itinere può imbattersi.

Occorre allora precisare una differenza tra rischi e imprevisti; i primi vengono identificati come azioni o eventi che non si è certi se accadranno o meno; l’imprevisto è invece l’accadimento certo di qualcosa che non si era previsto in anticipo. Nella progettazione l’identificazione degli eventi imprevisti e la valutazione dei costi relativi è un’attività non solo assolutamente necessaria, ma anche determinante ai fini dell’attuazione del progetto. Spesso, infatti, valutando i costi in caso di imprevisti si può giungere alla conclusione che il progetto superi il budget consentito e non sia più attuabile. Ridurre il numero degli eventi totalmente imprevisti in modo da anticiparli mentalmente e predisporre delle possibili soluzioni alla loro insorgenza è il fulcro dell’analisi dei rischi stessa. Oltre alla probabilità e all’impatto di un rischio spesso sarebbe auspicabile ai fini della progettazione individuare anche la causa dell’imprevisto. In questa sezione entreremo, però, maggiormente nello specifico del Risk Management focalizzandoci sui fattori caratterizzanti quali:

- L’interdipendenza: infatti un evento può incidere su più parti tra loro collegate dello stesso progetto aumentando la difficoltà di risoluzione dell’imprevisto e delle conseguenza che esso può comportare

- L’attitudine al rischio: ogni attore coinvolto nel progetto (dal collega al committente, al terzo erogatore di un servizio collegato al progetto) ha una peculiare attitudine al rischio. Compito del Responsabile di Progetto sarà captare queste diverse concezioni di rischio e farle convergere verso una medesimo valore di attitudine al rischio che caratterizzerà lo sviluppo dell’intero progetto.

- La posta in gioco: inevitabilmente il rischio avrà un impatto sul rapporto costi-benefici. La gestione del rischio sarà senza dubbio fortemente connessa all’analisi di questo rapporto. Ne consegue che rischi che comporterebbero uno scarso impatto, anche in termini di costi, sull’intero progetto sarà giudicati scarsamente rilevanti rispetto che ad altri che invece impatterebbero in modo sostanziale l’intero progetto.

- La situazionalità: questo ultimo aspetto ci ricorda che per quanto possa essere preventivata, la gestione del rischio varia in base alla natura dell’evento potenzialmente negativo che si presenta e, anche e soprattutto, alla fase di sviluppo del progetto durante la quale si manifesta. Un esempio potrebbe essere l’impatto economico di un evento imprevisto, il quale in uno stadio iniziale potrà essere di minor consistenza rispetto ad uno stadio avanzato del progetto, quando invece le ripercussioni economiche potrebbero essere più consistenti.

I rischi, dunque, come abbiamo visto possono essere caratterizzati da diversi fattori, per questo per muoverci in maniera più agevole in questa intricata opera di analisi del rischio, il project management ha predisposto una tabella definita RBS (Risk Breakdown Structure),ovvero di scomposizione del rischio, che ci permetterà non solo di differenziare le diverse tipologie di rischi ma di inquadrarle nelle diverse categorie e sottocategorie nelle quali tali rischi possono insorgere.

È normale che per la natura di unicità di ogni singolo progetto, possano esistere diverse tabelle RBS; di seguito sarà illustrata una tabella a titolo esemplificativo.

Fig. 2.5. – An example of a Risk Breakdown Structure, Hulett & Associates, www.projectrisk.com

Come emerge dalla tabella, i rischi devono essere suddivisi in base alla categorie e alla sottocategorie di attività nelle quali possono manifestarsi.

Avremo così:

- Rischi tecnici: legati alla tecnologia e ai processi tecnici di cui il progetto dovrà disporre oppure alla realizzazione del prodotto o del risultato che con il progetto si vorrebbe ottenere;

- Rischi esterni: collegati a dinamiche di varia natura quali legislativa, burocratica, oppure a soggetti terzi coinvolti nel progetto;

- Rischi organizzativi: questa volta relativi ai soggetti direttamente coinvolti nel team del progetto. In quetso caso il rischio è che vi sia un’asimmetria tra la qualità del lavoro richiesta e ottenuta dai singoli individui; oppure la scarsità del risorse o ancora l’impegno nel lavoro prestato.

- Rischi di Project Management: seppur posti alla fine, essi rappresentano i rischi peggiori che possano affettare un progetto. Infatti, essi potranno riguardare ambiti cruciali del progetto, dalla comunicazione alla pianificazione al controllo di gestione.

Una chiara identificazione dei rischi, sviluppata in base ai parametri sopra elencati, potrà impedire al progetto di inabissarsi o incrinarsi dinanzi ad un imprevisto ineluttabile.

Purtroppo in Italia il Project Risk Management è una tematica ancora molto poco diffusa perché la moltitudine di imprese, perlopiù di medio-piccole dimensioni non sono abituate alla flessibilità di costi e risorse, inoltre la cultura scarsamente orientata alla sicurezza aziendale porta spesso a sottovalutare questa tipologia di analisi, anche nello stesso project management. Sempre più infatti il contesto competitivo e i limiti di budget ci portano a dover fare questo tipo di analisi per questo a differenza quindi di quanto avviene o non avviene in Italia, sarebbe opportuno che, da un punto di vista finanziario, una parte del budget sia preventivamente destinata alla copertura dei costi imprevisti, approssimativamente un 10% dei costi complessivi. Spesso, però, alla luce anche dell’analisi dei rischi dimostrata precedentemente, si cercherà di attribuire ad ogni rischio un valore economico più dettagliato. Si potrà, ad esempio, prendere in considerazione il valore dei costi, così come mediamente calcolati anche per la definizione del budget di progetto, e moltiplicarlo per il valore di probabilità che il rischio si manifesti.

Il risk management infatti prevede una fase di analisi del rischio, attraverso un’attenta identificazione e valutazione, e una fase di risposta al rischio, mediante pianificazione e controllo.

1) Identificazione: esistono principalmente due tecniche di identificazione del rischio. La prima, “cause vs. effetti” mira ad evidenziare le possibili cause che sono all’origine degli eventi problematici in modo da valutarne le conseguenze. La seconda, “effetti vs. cause” parte dal presupposto inverso, ossia mira ad analizzare gli eventi, distinguendoli in negativi e positivi, e prevederne le conseguenze. I rischi potranno nascere da vari fattori. Per scendere più nel dettaglio rispetto a quelli elencati nell’introduzione dell’argomento possiamo considerare rischi derivanti da: un’insensibilità al problema del risk management, scarsa capacità di ascolto del project manager rispetto ai possibili rischi da prevedere, un eccessivo entusiasmo per il progetto che porta ad una errata valutazione qualitativa, un eccessivo interesse personale dei soggetti coinvolti tali omettere notizie fondamentali per il progetto. Esistono problematiche che si reiterano nella stragrande maggioranza dei progetti posti in essere; taluni, come già accennato si richiamano al presenza di obiettivi scarsamente definiti o poco chiari, o similmente ad un errato studio di fattibilità. Sono tutti esempi che partono dalla conoscenza e dalle competenze di chi è chiamato a progettare. Conseguentemente, è possibile imbattersi in errori di pianificazione, legati soprattutto alla disposizione di scadenze non realistiche, alle risorse limitate oppure ancora alle relazioni di criticità tra le attività previste in fase di progettazione. Vi possono essere, inoltre, problemi di organizzazione interna ed esterna, derivante dalle capacità di comunicazione e dai ruoli all’interno del progetto, problemi di realizzazione o di tempistiche.

Una volta, dunque, identificate le problematiche occorrerà  farne una valutazione dettagliata in modo da creare un vero e proprio Piano dei Rischi - Matrice impatto/probabilità, ossia una raccolta di moduli che evidenzino per ciascun rischio possibile rilevato, un livello di rischio, la probabilità che esso si verifichi, le conseguenze e le possibili azioni da intraprendere. Il piano dei rischi così strutturato servirà al Direttore di progetto per avere un quadro complessivo delle eventualità nelle quali il progetto potrà imbattersi, ma serve in generale a tutti gli stakeholders coinvolti per ragionare sull’opportunità di proseguire nella stesura e implementazione del lavoro condotto o meno.

Strumenti come la Risk Breakdown Structure rappresentano per il Project Manager uno strumento fondamentale per gestire il rischio, esattamente come la WBS (Work Breakdown Strucutre) si rivela strategica per la gestione e l’organizzazione del  carico di lavoro. Come la WBS anche la RBS avrà una struttura ad albero che diviene progressivamente più  dettagliata man mano che ci si sposta dal nucleo principale. I rischi saranno raggruppati inoltre in base alla loro macro-sfera di appartenenza. Ovviamente anche in questo caso, in base alle dimensioni e alla tipologia del progetto esisteranno diverse modalità di sviluppo dello schema RBS.

La complementarietà dei due strumenti, ci permette anche di svilupparli in modo congiunto e così da dar vita alla cosiddetta RBM (Risk Breakdown Matrix).

Matrice WBS – RBS = RBM

Sarà così possibile individuare in modo univoco per ogni attività prevista, il corrispettivo livello di rischio potenziale. Questo studio rivelerà un’altra caratteristica intrinseca ai rischi, e più in generale alla progettazione nel suo complesso, ossia l’interdipendenza di tutte la parti/attività preventivate. È esattamente come un’orchestra all’interno della quale tutto deve funzionare singolarmente e nell’insieme per produrre la melodia giusta.

Avremo così  sviluppato il punto 2)Valutazione.

Un punto di cruciale importanza a questo punto della trattazione, è quello di aver compreso fino in fondo l’importanza di una simile analisi; la maggior parte dei progetti, infatti, e nel capitolo successivo avremo modo di sviluppare questo argomento attraverso i suoi risvolti puramente pratici, rischiano di naufragare o vedere forti rallentamenti nelle tempistiche proprio perché non si è svolta un’analisi accurata dei rischi. Inoltre, è bene sottolineare con chiarezza che questo studio sugli imprevisti non è sufficiente che avvenga solo una tantum all’inizio della progettazione. È essenziale che periodicamente l’analisi o anche solo un controllo con relativo aggiornamento dei dati, venga reiterata per adattarla alla progressione e allo sviluppo dei lavori. Infatti, le attività di pianificazione del richio sono trasversali alle fasi di programmazione e pianificazione del progetto.

A questo punto occorrerà predisporre la cosiddetta risposta al rischio (risk response) suddivisa come accennato prima in una fase di pianificazione (3) e una di controllo (4). Il fine della pianificazione sarà quello di ridurre il rischio; è ovvio che non si potranno prevedere e minimizzare tutti i rischi, perché sarebbe senza dubbio un’operazione antieconomica per la dimensione che andrebbe ad assumere, ma si potranno operare delle accortezze per ridurre drasticamente i maggiori rischi individuati e valutati come tali. Un’idea potrebbe essere quella di ridurre lì dove possibile le incertezze cercando di acquisire informazioni corrette e dettagliate sulla fattibilità del progetto, valutando con precisioni costi, risorse e attività. Un’altra ipotesi può essere, nei progetti di maggiori dimensioni, quella di trasferire il rischio ad una terza parte, ad esempio stipulando contratti assicurativi o strumenti di leasing. La terza risposta strategica potrebbe essere quella di mitigare le circostanze negative, ovvero rendendole accettabili attraverso altre attività che andranno a ridurre l’incidenza del rischio sul progetto. Infine, un’altra strada percorribile sarà quella della contingency, gestire gli imprevisti senza creare a monte un piano di intervento, ma destinando appunto ad esse una parte generica del budget di progetto. Si tratta di una generica misura preventiva che andrà a delinearsi in modo dettagliato man mano che si presenteranno gli inconvenienti.

4. La sostenibilità

Uno degli aspetti divenuti ormai chiave nella progettazione, e in particolare nella progettazione europea, è la sostenibilità. Per sostenibilità s’intende la capacità del progetto di far si che i suoi effetti positivi possano non permanere e perpetuarsi nel tempo ed è allo stesso tempo la misura della reiterazione di questi benefici. Tutte queste componenti in grado di influenzare la sostenibilità delle nostre azioni vengono ritenute parti integranti dei progetti. L’idea di fondo del PCM, infatti, è che vengono sin dal principio tenute seriamente in considerazione le esigenze dei beneficiari. Solo questo garantisce rilevanza ed efficacia ai progetti; spesso purtroppo ci si concentra troppo sulle attività  si perde di vista il punto cruciale della progettazione ossia il miglioramento che il nostro progetto andrà ad apportare, anche nel lungo periodo.

La sostenibilità si riferisce a vari fattori:

- La sostenibilità socio-culturale: alcuni progetti possono andare ad intervenire su usi, tradizioni particolari inerenti un determinato contesto culturale. L’errore che più comunemente viene fatto in questo ambito è quello di non prestare particolare attenzione alle tradizioni dei beneficiari coinvolti e trasferire usanze tipiche di chi progetta. Dunque, saper contestualizzare l’azione e rispettare l retaggio culturale di colore che coinvolgiamo. In particolare, si dovrà prestare particolare attenzione alla fasce comunemente identificate come più vulnerabili, ovvero bambini, donne e anziani che nelle varie culture vivono un diverso grado di coinvolgimento e partecipazione alle attività sociali.

- Sostenibilità istituzionale: non servono troppi giri di parole o eufemismi a tal proposito. Affinché un progetto funzioni occorre che sia prestata opportunamente attenzione ai fattori sia istituzionali sia in termini di coinvolgimento nel progetto, sia per quanto riguarda gli adempimenti burocratici sia anche per garantirsi una visibilità e un impatto adeguati in una fase successiva di progettazione.

- Sostenibilità finanziaria: come abbiamo visto questa fase sarà analizzata in fase di programmazione delle attività e dello scadenziario delle medesime attività. Saper pianificare in modo confacente le spese e un giusto equilibrio tra entrate e uscite consentirà al nostro progetto di raggiungere i risultati preposti e soprattutto di evitare di imbattersi in imprevisti o interruzioni di attività.

- Sostenibilità tecnologica: questa tipologia di analisi ci permetterà di verificare se le scelte tecniche operate saranno in grado di aderire non solo al contesto culturale, ma anche alle infrastrutture, ai servizi e a tutti i fattori coinvolti nella realizzazione del lavoro.

- Sostenibilità ambientale: sempre più (per fortuna) si richiede che i progetti abbiamo un minimo o addirittura nullo impatto ambientale nel rispetto nostro e della normativa internazionale in materia.

5. L’attuazione del progetto

La fase di attuazione del progetto rappresenta il momento in cui ufficialmente si rende operativo il progetto; ciò non toglie che anche in questa fase continueranno le azioni di programmazione e monitoraggio del progetto.

Da un punto di vista pratico, come in un percorso in cui man mano che si avanza si scende sempre più in profondità e dettaglio, in questa fase le attività programmate precedentemente dovranno trovare un riscontro concreto. Sarà, dunque, possibile, avendo individuato persone e attività necessarie, ripartirle sulla base della programmazione già fatta. Monitorare l’avanzamento dei lavori richiede, infatti, innanzitutto il rilevamento dell’analisi tra tempi programmati e tempi reali.

Tale studio sarà svolto sulla base della Work Breakdown Structure (WBS) precedentemente formulata. A questo punto sarà estremamente utile anche l’utilizzo di due strumenti ottimali di pianificazione, quali: il Grafico di Gantt e il PERT.

Il grafico di Gantt, che analizzeremo per primo, è uno strumento allo stesso tempo facile e graficamente efficace, che consente al Project Manager di veicolare un messaggio chiaro ed unico a tutto il team di progetto circa la tempificazione delle azioni e le sequenze operative che devono essere seguite.

Tutte le attività saranno inserite in una griglia in modo da identificare per ciascuna di esse, in base alla lunghezza della barra grafica finale, data di inizio e data di fine (più lunga sarà la barra maggiore sarà il tempo richiesto dall’attività per essere portata a termine). Nel grafico riporteremo in ascissa la scala temporale dall’inizio alla fine del progetto, mentre in ordinata inseriremo le attività predisposte. Normalmente proprio per evidenziare il possibile contrasto tra date di programmazione e date di attuazione dell’attività, vengono adottati graficamente due colori diversi per ciascuna attività. Alcuni esperti Project Managers hanno addirittura stilato un vero e proprio vademecum utile alla realizzazione di un buon Diagramma di Gantt e sono pervenuti al seguente decalogo:

- Collegare le attività/azioni agli obiettivi specifici.

- Specificare la durata in giorni per singola azione.

- Creare la sequenza gerarchica temporale (timetable) delle attività.

- Specificare le attività che devono essere necessariamente in serie e quelle che possono o devono

- essere eseguite in parallelo (contemporaneamente).

- Identificare le attività da considerare “cardine” nello svolgimento del progetto e da tenere sotto

- particolare controllo.

- Realizzare la rappresentazione grafica, posizionando le barre sulla griglia temporale.

- Distinguere le azioni finalizzate alla produzione dell’intervento da quelle della valutazione

- (milestones) posizionandole in un settore specifico alla base del diagramma per agevolarne la

- lettura.

- Specificare la durata totale del piano.

- Aggiungere eventuali note a commento e spiegazione delle sequenze sopra riportate.

- Rappresentare il tutto in un grafico chiaro e ben curato nell’aspetto formale.

Fig. – Esempio di Diagramma di Gantt

Il diagramma di Gantt siffatto ci rivelerà anche le cosiddette “Attività critiche”, ossia quelle che presentano il maggior rischio di subire ritardi e imprevisti e che quindi possono condizionare negativamente le tempistiche del progetto. Sarà importante dunque compiere una vera e propria Critical Path Analysis. Questa assieme all’analisi PERT (Program Evaluation and Review Technique) rappresentano ulteriori schemi grafici di cui il Resposabile di Progetto si può avvalere per integrare il Diagramm di Gantt.

Infatti, attraverso questi strumenti sarà possibile approfondire soprattutto il legame che lega le diverse attività, ovvero se si tratta di attività consequenziali o parallele e soprattutto individuare le attività da svolgere in modo prioritario. Non solo. Essi possono rappresentare mezzi semplici e veloci nel caso in cui si dovesse essere costretti a ridurre i tempi di realizzazione di progetto. Nei grafici, infatti, per ciascuna attività si farà sempre riferimento alla “shortest time”, ossia alla durata minima di realizzazione richiesta da ciascuna attività, in modo da ottimizzare al massimo le tempistiche.

L’estrema schematicità del diagramma PERT, che rappresenta senza dubbio uno dei suoi maggiori pregi in realtà rischia di trasformarsi nel suo peggior difetto qualora ci si trovi dinanzi a progetti particolarmente elaborati.

Fig. – Esempio di grafico PERT nel quale si evidenziano i rapporti di consequenzialità tra le diverse attività identificate con i numeri 1,2,3. Sarà impossibile passare alla fase 3 senza aver svolto le attività 2.1 e 9.1.2.  (http://www.mindtools.com/critpath.html).

Tutti questi sistemi tra loro complementari non fanno che aiutarci nell’individuazione di quelle che nel gergo della progettazione vengono definite le milestones, che tradotto letteralmente sarebbero le “pietre miliari” del nostro progetto, ossia in progettazione esse rappresentano il raggiungimento degli obiettivi intermedi. Ogni qualvolta il progetto si trovi dinanzi al compimento di una fese intermedia sarà prodotto un documento definito deliverable, nel quale si dovrà attestare il lavoro e la qualità del lavoro eseguito. Nella tipologia di cui ci occupiamo in questa trattazione i deliverables saranno di tipo documentale; in altre tipologie di progetti, invece, essi possono essere di tipo fisico, ossia prodotti finiti o parte di essi. Un deliverable potrà contenere, ad esempio, le seguenti informazioni:

- Realizzazione dei requisiti di prodotto

- Rispetto delle specifiche di qualità

- Rispetto dei costi

- Rispetto dei tempi

- Creazione di nuovo valore economico

- Soddisfazione degli stakeholders coinvolti

Questi “passaggi di fase” sono momenti cruciali per il ciclo di vita del progetto perché si tratta di momenti di riflessione e confronto tra il team e il cliente/sponsor. La valutazione positiva della qualità del lavoro fino a quel punto eseguito, consentirà la prosecuzione del progetto nelle sue tappe successive e determinerà il livello di soddisfazione finale del cliente

6.  Monitoring, Review and Reporting

I deliverables, di cui si è appena accennato, sono gli strumenti maggiormente diffusi per il monitoraggio dell’avanzamento dei lavori specialmente nella progettazione europea. Ma in generale nel campo del Project management ad essi si affiancano anche altri accorgimenti; uno di questi è il SAL (Stato di Avanzamento Lavori), un documento periodico a frequenza fissa che può essere predisposto sistematicamente ogni quindici giorni, ad esempio. Questo documento prescinde da situazioni problematiche o rischiose in cui un progetto può imbattersi, esso sarà prodotto con regolarità per il pure fine di monitorare i lavori correlati ai progetti. Produrre queste tipologie di documenti è fondamentale per il progetto perché consente di richiamare l’attenzione di tutti sull’andamento del progetto in modo da rilevare possibili scostamenti rispetto al piano e i motivi per cui essi si sono prodotti. L’utilità di questa tipologia di commento, si evince anche dalla possibilità di immaginare trend futuri sulla base degli eventuali scostamenti verificatisi e di conseguenza vagliare azioni alternative, correttive oppure opportunità di accelerazione. La parola chiave così diventa “Anticipation” ossia la possibilità, non solo di riparare ad errori o problemi, ma anche di immaginare con maggiore certezza gli scenari che si potranno verificare in futuro.

L’analisi potrà essere integrata anche con lo studio OIL, ossia Open Issue List, che possiamo definire come parte integrante della SAL. Questo documento consta di una lista all’interno della quale vengono specificate le questioni aperte/ da risolvere di ciascun progetto. Sarà bene così identificare per ogni issue un responsabile specifico, il quale si farà carico della risoluzione del problema, magari perfezionando il suo lavoro attraverso la comparazione delle questione aperte con il registro dei rischi vagliato precedentemente.

È bene, infatti, ricordare che rischi e issue, non sono la stessa cosa: le issue rappresentano dei problemi accertati in fase di attuazione del progetto, mentre i rischi sono quegli eventi che durante la programmazione vengono preventivati, ma con i quali non è detto che ci debba fare i conti successivamente.

Approfondita la fase di “Monitoring”, quella successiva di “Review”, secondo le stesse guidelines messe a disposizione dalla Commissione Europea, si caratterizzerà per la condivisione delle informazioni acquisite tra i membri del team di progetto, cercando quanto più possibile di prendere decisioni in modo collettivo e ripianificare alcune parti del lavoro programmato.

Ognuna di queste fasi di controllo avrà il suo corrispettivo in una determinata sezione del Logframe, in modo da poterle così ripartite:

- Evaluation  Obiettivi generali

- Evaluation and Review  Scopo del progetto

- Monitoring and Review  Risultati

- Monitoring and Audit  Attività e risorso

Il controllo, dunque, partirà dalle informazioni scaturite dal Monitoraggio, per consentire un confronto tra stato attuale e stato previsto. Questo aspetto già anticipato in apertura merita di essere approfondito perché evidenziare ritardi o anticipi, significa soprattutto evidenziare delle variazioni economiche e finanziarie, oltre che stimare l’impegno sostenuto delle risorse e dei risultati. Infatti, è proprio grazie al monitoraggio e controllo che sarà possibile apportare delle azioni di rimedio. Non sempre riportare il progetto sulla via pensata originariamente può essere la situazione auspicabile in un dato contesto; infatti, è possibile che opportunità nuove, scoperte in fase di attuazione,  portino a risultati migliori a costo però di rivedere le stime dei tempi o dei costi di attuazione. In altre parole occorrerà ripianificare. Dunque, monitoraggio e controllo non sono momenti negativi del progetto, ma vanno pensati come momenti di riflessione per migliorare le potenzialità del nostro lavoro.

Il monitoraggio e il controllo possono avere ad oggetto aspetti di carattere:

- Tecnico: volto a verificare anomalie, disservizi o inefficienze nella progressione fisico-temporale dei lavori;

- Amministrativo: verifica l’economicità della gestione;

- Legale: analisi degli aspetti contrattuali o delle norme giuridiche relative al progetto

- Qualità: mira a valutare la capacità del progetto di raggiungere il risultato prefissatosi sia dal punto di vista dei processi che da quello dei prodotti che sono stati creati.

In base alla tipologia dei lavori, ci troveremo dinanzi a diverse tipologie di attività di controllo, che nel project management vengono così suddivise:

- On/off: si tratta di verifiche intermedie già preventivate dal project manager in fase di programmazione e che mirano al raggiungimento di predefiniti risultati; qualora tali obiettivi non dovessero essere raggiunti, il project manager potrebbe persino decidere di interrompere il progetto poiché i criteri di qualità/risultato minimi non sono stati raggiunti;

- Feedback: il controllo verterà su attività già concluse sulle quali si andranno a definire gli scostamenti rispetto alle stime previste. Si tratta perlopiù di controlli su attività di natura economica-finanziaria del progetto;

- Feed/Forward: al centro del controllo ci sarà un’attività in fase di realizzazione della quale si vuole già immaginare il possibil risultato finale in modo da evitare eccessivi scostamenti ad attività conclusa. Si applicherà questo controllo su variabili di stampo tecnico-realizzativo.

In linea generale, possiamo dire che il controllo coinciderà spesso con gli stessi workpackages che saranno stati individuati durante la programmazione.

Nei documenti finora analizzati ci si dovrà avvalere di alcuni metodi contabili dei quali è doveroso fornire almeno un accenno. Il primo è il sistema di misurazione dell’avanzamento soprannominato Earned Value (EV), ossia del valore assorbito. Esso mira a rilevare gli scostamenti tra fattori a preventivo e fattori a consuntivo sulla base della correlazione tra fra lavoro, durata e costi. Il valore assorbito rappresenterà il budget speso per la realizzazione di una data attività.

Il sistema dell’Earned Value basato su questo confronto tra voci di costo, utilizza a sua volta una serie di voci, o potremmo definirle parametri universalmente conosciuti come ad esempio:

- BCWS (Budgeting Cost of Work Scheduled): ovvero con questa formula ci si riferirà al costo previsto per l’intera attività programmata (ore di lavoro x costo medio previsto);

- BCWP (Budgeting Cost  of Work Performed): indica il prodotto del lavoro che sarà stato effettivamente eseguito al momento in cui si opererà il monitoraggio dell’attività sulla base del costo medio unitario;

- ACWP (Actual Costo f Work Performed): il costo effettivo sulla base del lavoro eseguito al momento della data di monitoraggio;

Per riepilogare quindi dal confronto tra planned value, actual cost e earned value, ricaveremo informazioni su:

- Costi effettivamente sostenuti (actual cost) rispetto a quelli previsti per realizzare le attività svolte (earned value)

- Costi previsti (earned value) rispetto ai costi programmati (planned value)

Così facendo otterremo due ulteriori indicatori fondamentali per l’analisi degli scostamenti, ossia:

- CV (Cost Variance): ossia la differenza tra EV e ACWP, ossia lo scostamento tra costo previsto nel budget e costo realizzato. Valori negativi indicheranno costi superiori a quelli preventivati; valori positivi mostreranno un risparmio rispetto alla pianificazione iniziale;

- SV (Schedule Variance): avendo introdotto l’importanza non solo degli scostamenti in termini di costi e budget ma anche in termini di tempistiche, possiamo dire che questo indicatore andrà ad analizzare se si è in anticipo o in ritardo rispetto alla programmazione effettuata. Per questo motivo, il rispetto esatto dei tempi preventivati comporterà un valore SV nullo.

7. Chiusura del progetto

In merito a quest’ultima fase della progettazione è possibile trovarci dinanzi a due differenti approcci: uno più tradizionale, l’altro meno. O forse uno più teorico, l’altro più pragmatico e aderente a quello che avviene quotidianamente in sede operativa.

Dunque, il primo approccio vuole che la fase di chiusura del progetto, o project close-out, rappresenti un po’ il passaggio di consegne dal Project manager al cliente, inteso come un momento di chiusura sistematica e definitiva delle attività poste in essere. Secondo questa ottica quindi questa fase finale rappresenterà un momento per riflettere, ma anche programmare e pianificare.

Infatti, sarà  opportuno analizzare i risulti e vagliare se vi siano ancora pendenze o attività semi-concluse; ancora una volta torneranno al centro dei nostri approfondimenti fattori di carattere contrattuale, operativo, finanziario, personale o di documentazione.

Molti sottovalutano l’importanza del cosiddetto feedback interno, ossia della memorizzazione delle attività svolte e dei risultati raggiunti su supporti digitali finalizzati all’archiviazione di dati. Non si tratta di una mera fase documentale, ma è anche quello di valorizzare il lavoro fatto affinché possa essere sfruttato in seguito dal team o da coloro ai quali sarà consegnato il progetto. Sarà fondamentale, dunque, che la discussione/confronto interno al team verta sui risultati conseguiti, evidenziando opportunità e rischi prevalenti, sul rispetto del piano rispetto alla pianificazione iniziale e infine i commenti conclusivi di chi vi ha preso parte e può fornire suggerimenti pratici per l’avvenire.

Tutto deve essere opportunamente sviluppato e concluso nei minimi dettagli; solo alla fine potrà avvenire la consegna del progetto.

Il momento dell’accettazione del lavoro svolto da parte del cliente non è solo una formalità che a seconda della tipologia di progetto andrà a coincidere con il pagamento della prestazione progettuale o con la firma dei piani di prova che saranno successivamente implementati. È un momento delicato perché entra in gioco anche la fiducia che il cliente ha depositato nelle mani del responsabile di progetto, dunque saranno inevitabili controlli sulle prestazioni, l’affidabilità del lavoro svolto, l’utilizzabilità/ addestramento di coloro ai quali verrà trasferito il risultato del progetto, ed infine la qualità del tutto, certificata ampiamente dalle molteplici documentazioni addotte.

A questo punto l’approccio classico può dirsi concluso, il progetto avrà raggiunto i risultati programmati e il cliente, se tutto è andato liscio, sarà soddisfatto. È ora che, invece, giunge in nostro aiutato il secondo approccio di project management introdotto all’inizio del paragrafo. Secondo questa teoria, questo momento non rappresenta la fine del nostro lavoro perché occorrerà aggiungere una fattore fondamentale, se non addirittura centrale, almeno per quanto riguarda la progettazione europea, anche se è ampiamente valida anche in ambito aziendale, ossia: la fruizione.

Il Knowledge Management, ossia la gestione delle conoscenze prevede proprio la diffusione delle best practice acquisite attraverso i progetti al fine di trasformare il capitale umano in una risorsa non solo fine al lavoro prestabilito, ma capace di rinnovarsi e riadattarsi anche in altri contesti. La chiusura del progetto, non va dunque vista come una data di scadenza, dopo la quale ognuno tornerà ad occuparsi d’altro e otterrà nuove responsabilità. Sempre più, infatti, si tende a guardare ai progetti come investimenti di lungo periodo capaci di generare un ritorno positivo non solo per chi ha “acquistato” il servizio, ma per tutti quelli che hanno collaborato alla sua realizzazione o anche per coloro i quali possono venire a conoscenza dell’idea progettuale implementata.

Da sempre le conoscenze sono state suddivise in due grandi branche: quello della conoscenza implicita legata all’esperienza consolidata nel tempo (sono un esempio i lavoratori manuali, depositari di un sapere acquisibile solo attraverso l’osservazione e la pratica) e la conoscenza esplicita, legata alla trasmissione del sapere. Progressivamente si sta affermando l’idea, mutuata dal contesto dell’istruzione formale, che il sapere tacito rischia di essere troppo influenzato da dinamiche personali e sogettivi; l’esperienza, invece, esplicita può consentire ad una moltitudine di persone di disporre di un valore aggiunto enorme e capace di apportare migliori tabgibili ovunque venga applicato. Trasferire le capacità intellettive sviluppate, i risultati raggiunti da altri, è utile all’azienda perché crea un circolo virtuoso che consente a tutti i dipendenti di sentirsi responsabilizzati e coinvolti in un processo di miglioramento collettivo, e stimolando così in futuro un atteggiamento proattivo da parte di tutti. Occorrerà sempre più valorizzare queste risorse intellettive eccellenti sia per la gratificazione del dipendente, sia anche perché questo meccanismo creerà all’azienda un valore aggiunto e un vantaggio competitivo di cui solo essa sarà proprietaria. Questo approccio di apertura, che proietta il progetto al di fuori del lasso temporale per cui è stato pensato, trasportandolo in una dimensione altra, rappresenta un beneficio per tutti. L’azienda deve capire l’importanza di questa fase e predisporre gli strumenti necessari affinché essa possa avvenire, ovvero che siano predisposte le persone per rendere questo passaggio possibile e non tralasciato. In termini di business, una simile considerazione, sarà valutata in modo positivo anche dal cliente, che si sentirà seguito anche in una fase post-progetto (sebbene non sia corretto definirla così) e sarà indotto ad investire nuovamente nella “nostra” azienda, aumentando conseguentemente il “nostro” fatturato.

È evidente che simili considerazioni possono non essere di immediata comprensione, perché la nostra società ci ha portato a ricercare un riscontro tempestivo alle nostre azioni, ma l’intelligenza del bravo “imprenditore” sta proprio qui nella capace di guardare oltre e in questo caso investire nella circolazione delle idee. Ecco perché in progettazione si parla oggi sempre più di “iniziare dalla fine” anche in fase di pianificazione iniziale. Perché bisogna sin dal primo approccio immaginare i risvolti che il nostro progetto potrà avere qualora implementato su larga scala.

Le istituzioni europee hanno sempre creduto, oggi più che mai, nell’importanza della diffusione delle best practices e hanno creato in ambito progettuale una vera e propria “Anagrafe dei progetti” o “Knolewdge Card” di progetto. Si tratta di una raccolta all’interno della quale ciascun progetto viene catalogato sulla base delle caratteristiche salienti. Non verrà, infatti, resa nota l’intera organizzazione di dettaglio sottesa al prgetto ma si forniranno quei tratti identificativi (tecnologie, costi..) tali da lasciar intendere le potenzialità attuative del progetto. Perlopiù si troveranno indicazioni inerenti:

- Nome del progetto

- Ambito di attuazione

- Descrizione sommaria

- Costi totali

- Tipologia di progetto

- Stakeholders

- Partners

- Tecnologie adottate

- Parole chiave

8. I progetti e la leadership

L’importanza di una leadership efficace è fondamentale per l’intero processo di progettazione. Essere leader significa sapere gestire il cambiamento e la sua evoluzione, coniugare una molteplicità di caratteristiche, quali: la capacità di giudizio, la disponibilità ad assumersi responsabilità, la competenza nel proprio lavoro, la capacità di gestire le persone, motivarle, conquistarsi la loro fiducia, ma allo stesso tempo saper essere assertivi e decisionisti.

Il leader è quello che va oltre la semplice organizzazione del Management finalizzato al raggiungimento dell’obiettivo aziendale o progettuale. Il leader è colui che crea un valore aggiunto che aggrega le persone. Se il “capo” fa fare cose, il leader convince le persone a fare le cose e per fare ciò si avvale di quelle sue capacità comunicative, interpersonali

Il semplice fatto, però, che nella lingua italiana non esista una traduzione ottimale della parola leader, la dice lunga su quanto sia poco diffusa questa visione e questa professionalità nella nostra cultura.

In Italia, in un contesto fortemente caratterizzato dalla presenza di imprese di dimensioni medio-piccole, il problema della leadership si pone in maniera problematica quando ci si trova dinanzi alla necessità di un cambio nel management delle imprese. Secondo numerosi studi, infatti, solo un terzo delle imprese familiari sopravvive alla seconda generazione. In alcuni casi, invece, si realizzeranno veri e propri colossi nazionali in grado di riscuotere successo in tutto il mondo come Max Mara, che ha visto affermarsi il proprio brand nonostante i cambi generazionali all’interno della governance familiare.

In generale il meccanismo su cui il buon leader deve fare leva è la capacità di motivare coloro che collaborano con lui. Motivare deriva dalla parola latina movere, ch vuol dire appunto portare le persone ad agire, al di là di quegli schemi di competizione interna, scarsa comunicazione, scarico di responsabilità che avvelenano il clima lavorativo e compromettono la qualità del risultato. L’approccio motivazionale, dunque, in virtù della sua importanza, è stato ampiamente analizzati da psicologici e sociologi. Parlarne in questa sede mi è sembrato assolutamente pertinente al fine anche di dare una completezza di sguarda alla tecnica del Project Cycle Management.

8.1. I modelli motivazionali

I modelli motivazionali, analizzando i desideri, i bisogni degli uomini e le teorie delle decisioni, ci permettono di capire cosa spinge le persone ad agire e quali bisogni cercano così di realizzare. Secondo la gran parte di questi modelli, la motivazione dipende da due elementi: la competenza personale, ovvero ciò che l’individuo vuole fare, e i valori personali, in altri termini quello che il soggetto vuole fare. Ciò che spingerà il soggetto all’azione sarà la conseguenza di un bisogno che egli ha percepito, dovuto ad un’assenza di equilibrio tra la sua situazione attuale e quello che invece sono i suoi desideri.

Un primo schema, ossia il modello della gerarchia dei bisogni di Maslow, proposto dallo stesso psicologo nel 1954, mostra sotto forma di una piramide la gerarchia dei bisogni, in base alla quale soddisfatti quelli più elementari e materiali, l’individuo mirerà al raggiungimento di obiettivi più immateriali.

Fig. – Esempio di Piramide di Maslow

Come evidenziato dal disegno, i cinque livelli di bisogni si articoleranno in:

- Bisogni fisiologici: bisogni primari che rispondono alle esigenze dell’uomo di sopravvivenza e di sostegno della vita quotidiana, come la sete, la fame, il sonno, il sesso;

- Bisogni di sicurezza: legati alla protezione dal pericolo e alla conoscenza del territorio che ci circonda;

- Bisogni di appartenenza: inerenti l’amore, l’affetto, l’amicizia, l’appartenenza a gruppi sociali;

- Bisogni di stima: divisi in autostima (realizzazione e fiducia in sé stessi) ed eterostima (riconoscimento di stima da parte degli altri);

- Bisogni di autorealizzazione: punto culminante della proprio personalità fondato sul continuo sviluppo di se stessi;

Per Maslow, dunque, la fonte della motivazione va ricercata nei bisogni umani i quali sono di natura biologica, spesso genetica e influenzano in modo determinante anche il nostro comportamento a livello inconscio. Sarà inoltre impossibile accedere ai bisogni superiori se prima non si sono soddisfatti quello di livello inferiore. L’organizzazione sociale e dunque anche quella lavorativa dovrà essere impostata in modo tale da poter progressivamente soddisfare questi bisogni umani; evidentemente prima fra tutti sarà quello di sopravvivenza, legato al fattore retributivo, che dovrà quindi essere adeguato ad espletare questa funzione all’interno del contesto sociale di riferimento.

Secondo lo stesso Maslow, la natura soggettiva dei bisogni fa sì che vengano in un certo senso svalutate tutti quegli interventi a carattere universalistico che non prendono adeguatamente in considerazione la specificità dell’individuo.

La teoria di Maslow benché rappresentasse un ottimo e importante punto di partenza fu presto ritenuta insufficiente poiché il postulato di era che i bisogni identificati fossero universalmente validi e che non fossero influezati dal contesto sociale.

Un’estensione interessante del lavoro di Maslow fu individuata da Alderfer, all’interno della teoria denominata ERC, ovvero caratterizzata da tre bisogni di tipo Esistenziale, Relazionale e di Crescita. A differenza di Maslow, dunque, i bisogni non vengono identificati in modo gerarchico ma attraverso un continuum; inoltre, la frustrazione del mancato soffisfacimento di bisogni di livello superiore avrebbe portato l’individuo a regredire e ad riaffermare bisogni di livello più basso.

Un apporto determinante a queste teorie dei bisogni collegate alla psicologia del lavoro arriva nel 1959 da Herzberg. L’assunto di partenza era che gli uomini in quanto animali, in base ad un principio definito edonistico, tendono ad evitare dolore e privazione. In secondo luogo, in quanto esseri umani tenderanno a crescere psicologicamente.  Negli studi e nelle interviste da lui condotti emergevano quali atteggiamenti positivi, quelli legati alla soddisfazione, all’ottenimento di responsabilità in campo lavorativo, l’autorealizzazione, tutti percepiti come fattori intrinseci all’attività lavorativa. Mentre fattori negativi, collegati all’ambiente di lavoro, alla retribuzione venivano percepiti come esterni al lavoro. Osservando questi risultati si è giunti a concludere che la motivazione derivi da quei fattori interni al lavoro, per questo perseguire politiche di arricchimento dell’individuo in termini di responsabilità e coinvolgimento, avrebbe consentito il raggiungimento di maggiori e migliori risultati.

McClelland, attraverso la sua teoria della motivazione al successo, ha introdotto altre variabili che ci portano a meglio identificare le qualità per un manager di successo. Secondo McClelland, infatti, assieme alla sua equipe individuò nell’uomo tre distinte pulsioni:

- Il bisogno di successo (need for achievement): bisogno acquisito non innato e caratterizzante in coloro che tendono a voler svolgere con estrema precisione e accuratezza il proprio lavoro; in altri soggetti esso si manifesterà attraverso un semplice e più pacato bisogno di evitare il fallimento;

- Il bisogno di affiliazione (need for affiliation): ossia l’esigenza di stabilire e mantenere relazioni affettive all’interno del contesto lavorativo;

- Il bisogno di potere (need for power): si manifesta attraverso l’esigenza di controllare gli altri non per fini personali ma per promuovere il miglioramento dell’organizzazione interna;

Sulla base di questi studi, sarà possibile affermare che i soggetti con alto bisogno di successo e basso bisogno di potere potranno essere buoni lavoratori ma inadatti a ruoli manageriali. Invece, coloro che sono mossi di bisogni di natura affiliativa potrebbero avere difficoltà ad assumere ruoli di gestione. I migliori manager saranno coloro il cui comportamento è dettato da un bisogno di potere più intenso rispetto a quello di affiliazione, ma che a differenza del bisogno di successo non sarà diretto al raggiungimento di fini personali ma di risultati utili all’organizzazione del team. Esistono, però, anche altri modelli motivazionali in grado di spiegare e anticipare i comportamenti in ambito lavorativo.

Uno di questi è il modello del goal-setting. Secondo la teoria dell’aspettativa-valenza di Vroom, una delle più complete, recenti e accreditate teorie sulla motivazione, i soggetti non saranno influenzati nelle loro scelte solo da obiettivi apprezzati. Si tratta infatti di una condizione necessaria, ma non sufficiente: essi agiranno se il loro comportamento li porterà a raggiungere obiettivi desiderati, ovvero che sono in grado di sentire come propri. Dunque l’azione dipenderà dall’aspettativa del soggetto di veder raggiunto un certo risultato moltiplicato per il valore che il soggetto le attribuisce. L’impegno sarà tanto più alto quanto maggiori saranno il valore e le aspettative del lavoratore di raggiungere quel risultato. Progetti di grande valore ma di scarsa possibilità di attuazione saranno percepiti come fortemente frustranti. Per l’azienda questo, inoltre, significa che sarà fondamentale: captare i risultati attesi in termini di ricompense dal lavoratore; individuare i livelli effettivamente raggiungibili; individuare i compiti in base ai desideri e allo stesso tempo alle capacità dei diversi soggetti, partendo dal presupposto che persone diverse presuppongo bisogni/desideri diversi; in una parola personalizzare il lavoro da svolgere.

Collegare le ricompense alle prestazioni può senza dubbio agire da stimolo per il lavoratore; ma perché tutto questo sistema sia efficace bisogna assicurarsi che sia equo, non solo per chi lo impartisce ma soprattutto per chi lo “subisce”, ovvero deve essere percepito come equo dai subordinati, e infine, non deve prescindere dal fattore economico che resta come individuato all’inizio una dei bisogni primari dell’individuo/lavoratore.

8.2. Le teorie universaliste sui leader

Comunicatore, attivatore, ideatore, il leader è chiamato a rendere in forma semplificata e motivante la complessità dei progetti. Le teorie comunemente affermatisi negli ultimi decenni, individuano nella sua figura alcune caratteristiche fondamentali e inequivocabili, ma quando si parla di leadership ci si riferisce perlopiù a tre diverse forze:

- Le caratteristiche del leader;

- Le caratteristiche degli altri membri del gruppo;

- Il contesto di riferimento.

Sul primo punto inerente nello specifico la personalità del leader è opportuno, seppur già brevemente accennato introducendo questo paragrafo sulla leadership, mettere in luce almeno tre aspetti distintivi quali l’intelligenza, la personalità e l’abilità.

Nel 1978 Vroom e Jago giunsero ad elaborare i cinque principali stili decisionali dei leader analizzati:

- Autocratico I: il leader prende da solo le decisioni usando le informazioni che ha a disposizione;

- Autocratico II: il leader richiede le informazioni necessarie ai collaboratori ma ala fine decide in modo autonomo da solo;

- Consultivo I: condivide i problemi con i membri più influenti del gruppi, si confronta con le loro idee, ma alla fine sceglie in modo autonomo;

- Consultivo II: condivide i problemi e ascolta le idee di tutti i membri del gruppo;

- Stile di gruppo: i problemi vengono affrontati e vagliati da tutti e si approda alla fine ad una decisione consensuale;

Questo schema negli anni si è dimostrato uno dei capisaldi della psicologia del lavoro ma dall’altra parte si rischia di semplificare eccessivamente. Infatti, alla luce di molti studi condotti negli ultimi anni, sono emersi una molteplicità di tratti identificativi delle personalità di leader che porterebbero a negare l’esistenza di aspetti davvero comuni ai vari soggetti e universalmente riconosciuti.

La mancanza di chiarezza riscontrata sempre più negli anni nell’ambito degli studi sulla leadership deriva, inoltre, secondo alcuni, anche da una oggettiva difficoltà ad ammettere che in molti casi i leader manifestano quelle che vengono socialmente e psicologicamente definite “cattive qualità”. Senza cadere in facili luoghi comuni, è giusto dire che per cattive qualità s’intendono banalmente comportamenti distaccati, fortemente assertivi, come del resto facilmente avremmo potuto immaginare.

Identificare, dunque, le caratteristiche soggettive del buon leader sembra un po’ cercare conferma all’assunto secondo il quale “Leader si nasce, non si diventa”, un approccio questo che il tempo ha dimostrato essere insufficiente per spiegare il complesso meccanismo che ruota intorno queste tematiche. Per questo è corretto non fermarsi a questo stadio dell’analisi ma andare oltre allargando lo spettro della riflessione.

Sull’aspetto relativo alle altre componenti del team, sarebbe opportuno riflettere con attenzione poiché abbiamo visto come la componente del team e della collaborazione al suo interno sia fondamentale per il corretto sviluppo del progetto in tutte le sue fasi.

La leadership situazionale, che ora andremo ad analizzare, trae spunto dalla convergenza di due approcci; da un lato, il comportamento supportivo (orientato alle relazioni), dall’altro, quello direttivo (orientato alla produttività).

Secondo il modello di Blanchard e Hersey, definito Situational Leadership Theory (1982), se il comportamento supportivo mira principalmente ad agevolare la comunicazione e il confronto all’interno del gruppo, quello direttivo è più incline a identificare gli obiettivi da raggiungere. Nonostante questa distinzione di massima, esistono varie tipologie di comportamento nelle quali ci si può imbattere, quali ad esempio:

- Telling: è uno stile di leadership particolarmente rigido nel quale il capo si limita ad indicare gli obiettivi da raggiungere e i tempi a disposizione dei collaboratori. Si caratterizza per molta guida e poco sostegno. La comunicazione è unidirezionale;

- Selling: riscontriamo qui sia molto guida che molto sostegno, altresì definito stile consultivo. Si distingue dal modello precedente perché il leader prende molto in considerazione gli spunti fornitigli dai suoi collaboratori attraverso uno stile di comunicazione bidirezionale;

- Partecipating: rappresenta lo sviluppo opposto del primo modello, poiché si caratterizza attraverso molto sostegno e poca guida; dunque, sono i collaboratori ad organizzarsi in modo autonomo il lavoro. È evidente che in questo caso la maturità professionale sia alta ma vi è una bassa maturità psicologica, dovuta sia ad una scarsa motivazione che ad una insicurezza personale.

- Delegation: scarsa guida e scarso sostegno. Ovvero manca quasi del tutto l’organizzazione del lavoro, infatti il leader è una figura di secondo ordine, che non è né di guida né di supporto psicologico.

Il modo con cui il leader si relaziona con i membri del gruppo, siano essi considerati individualmente o come gruppo, dipenderà in massima parte anche dalla maturità del gruppo stesso e di ogni suo singolo componente. Dunque, non esistono ripetiamo ancora una volta strumenti di leadership universalmente validi però conoscere i vari approcci esistenti ci consentirà di saperli utilizzare qualora se ne presenterà il contesto adatto.

In base al rapporto tra comportamento direttivo e supportivo individueremo quattro livelli di maturità così distinti:

- M1 (maturità bassa): collaboratore con scarse capacità e modesta dedizione;

- M2 (maturità medio-bassa): modeste capacità, ma disponibile alla collaborazione nel team;

- M3 (maturità medio-alta): capacità attestata ma collaborazione variabile;

- M4 (maturità alta): competenze alte e disponibilità assidua.

Fig. – Stili di Leadership nell’approccio situazionale.

Come emerge dalla seconda immagine, il livello di maturità individuato ci permetterà di elaborare una strategia di leadership ad hoc.

Prescrivere si rivelerà un approccio corretto nei casi di bassa maturità, quando cioè i soggetti non sono nelle condizioni di assumersi responsabilità e non ne hanno le competenze adeguate. Si avvertirà la necessità che il capo intervenga in modo chiaro e deciso, dando indicazioni sufficientemente assertive sui lavori da svolgere e gli obiettivi da raggiungere.

Addestrare, invece, sarà ottimale nelle situazioni in cui i collaboratori sono poco capaci ma disponibili a collaborare. Questa sarà la stretegia migliore perché mancando ancora di talune competenze, i collaboratori avranno bisogno del comportamento direttivo del leader, ma d’altra parte avranno necessità anche del suo sostegno per evitare di sentirsi demotivati e consolidare la loro attitudine positiva all’interno del team.

Coinvolgere nei soggetti capaci ma scarsamente disponibili è il metodo ottimale perché spesso il motivo della loro scarsa disponibilità risiede proprio in cause motivazionali. La componente relazionale sarà, dunque, prevalente rispetto a quella direttiva e ciò sarà possibile anche poiché i soggetti hanno già le competenze necessarie per ricoprire i loro ruoli.

Delegare sarà possibile quando ci si troverà a collaborare con soggetti dotati di maturità alta, capaci, con un elevato know-how e in grado di determinare in maniera autonoma le modalità di lavoro.

Questi modelli rappresentano chiaramente un tipo di analisi più efficace nella gestione dei team di progetto, cercando di andare oltre le sole capacità innate del leader. Sempre più è il contesto e la capacità di saperlo sfruttare a proprio vantaggio che determinano il successo dei progetti.

La composizione di una squadra di successo (Nickson, Siddons 2014) sarà, quindi, determinata da:

- Il leader: di cui abbiamo ampiamente approfondito in questo paragrafo

- Gli oppositori: la presenza del leader determinerà quasi naturalmente la presenza anche di possibili oppositori palesi o nascosti. Spesso, però, questo non va visto come un fattore negativo poiché lo scambio di idee, quando utile e proficuo, può dar luogo ad un confronto teso a migliorare i risultati prospettati. D’altronde questa caratteristica risponde ad uno dei valori aggiunti principali del lavorare in team;

- I sostenitori: sono le persone grazie alle quali l’interazione all’interno del team è assicurata e che permettono all’intero ingranaggio di funzionare al meglio;

- Gli outsider: alcune volte sono così definiti perché chiamati a collaborare “da esterni” al progetto in virtù delle loro competenze specifiche; altre volte, assumono questi atteggiamenti coloro i quali per una molteplicità di motivi si sono inseriti per ultimi all’interno del team e in questo caso, sarà compito del leader provvedere al loro corretto inserimento.

Haynes M., Project Management: dall’idea all’attuazione. Una guida pratica per il successo. FrancoAngeli, 2009, Milano.

ISIPM, Guida alle conoscenze di gestione progetti. FrancoAngeli, Milano, 2013, pag.25

Serpelloni G., Simeoni S., Project Management – Gestire progetti in sanità e nel sociale.

Archibald R., Project Management. La gestione di progetti e programmi complessi., FrancoAngeli, Milano, 2004

Storti D., L’analisi SWOT, Istituto Nazionale di Economia Agraria

Distefano G., Project Management. Strumenti e modelli per la gestione dei progetti.,Sperling & Kupfer Editori,  2007

European Commission, Project Cycle Management Guidelines (2004)

http://www.pmi.it/impresa/business-e-project-management/articolo/2003/gli-stakeholder-di-progetto.html

Nickson D., Siddons S., La gestione dei progetti. Guida operativa al Project Management, FrancoAngeli, Milano,2014

ISIPM, Guida alle conoscenze di gestione progetti. FrancoAngeli, Milano, 2013

Damiani M., Project Management di successo. Un modo di operare condiviso all’interno delle organizzazioni. FrancoAngeli, Milano, 2011.

Cantamessa M., Cobos E., Rafele C., Il Project Management. Un approccio sistemico alla gestione dei progetti., Isedi, Milano, 2007

Serpelloni G., Simeoni S., Project Management – Gestire progetti in sanità e nel sociale.

Ivi

Distefano G., Project Management. Strumenti e modelli per la gestione dei progetti.,Sperling & Kupfer Editori,  2007

Damiani M., Project Management di successo. FrancoAngeli, Milano,  2007

Cantamessa M., Cobos E., Rafele C., Il Project Management. Un approccio sistemico alla gestione dei progetti., Isedi, Milano, 2007

Distefano G., Project Management. Strumenti e modelli per la gestione dei progetti.,Sperling & Kupfer Editori,  2007

Cantamessa M., Cobos E., Rafele C., Il Project Management. Un approccio sistemico alla gestione dei progetti., Isedi, Milano, 2007

Damiani M., Project Management di successo. Un modo di operare condiviso all’interno delle organizzazioni. FrancoAngeli, Milano, 2011.

Cantamessa M., Cobos E., Rafele C., Il Project Management. Un approccio sistemico alla gestione dei progetti., Isedi, Milano, 2007

Damiani M., Project Management di successo. Un modo di operare condiviso all’interno delle organizzazioni. FrancoAngeli, Milano, 2011.

Floris P., Leadership & Change Management. Leadership: non il successo di un singolo ma la forza di un gruppo. FrancoAngeli, Milano, 2008

Floris P., Leadership & Change Management. Leadership: non il successo di un singolo ma la forza di un gruppo. FrancoAngeli, Milano, 2008

Avallone F., Psicologia del lavoro e delle organizzazioni. Costruire e gestire relazioni nei contesti professionali e sociali. Carocci editore, Roma, 2012

Herzberg F., Mausner B., Snyderman B., The motivation to Work. John Wiley & Sons, New York, 1959

McClelland D.C., The Achieving society. Van Nostrand, Princeton, 1961

Avallone F., Psicologia del lavoro e delle organizzazioni. Costruire e gestire relazioni nei contesti professionali e sociali. Carocci editore, Roma, 2012

Vroom V. H., Yetton P., Leadership & Decision-Making, University of Pittsburg Press, Pittsburg, 1973

Malaguti D., Leadership. Modelli a confronto, ACP Rivista di Studi Rogersiani, 2001

Tuckman B. W., Developmental Sequence in Small Groups, «Psychological Bulletin», 2, pp. 419-427, 1965